## スケジュール
スケジュール | [9 empty] | 5月
No. | 工程 | 機能名 | ファイル名 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue
| - | - |  | - | -
1 | 機能実装 | トップ画面 | StartAction | 尼野 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | bar: Tue
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
2 |  | ユーザー登録機能 | CreateuserAction | 天野 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
3 |  |  | CreateUserConfirmAction | 天野 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
4 |  |  | CreateuserCompleteAction | 天野 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
5 |  | ログイン認証画面 | GoLoginAction | 大澤 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | bar: Tue to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
6 |  |  | LoginAction | 大澤 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
7 |  | パスワード再設定画面 | ResultPasswordAction | 井上 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
8 |  |  | ResultPasswordConfirmAction | 井上 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
9 |  |  | ResultPasswordCompleteAction | 井上 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
10 |  | 商品一覧画面 | ProductListAction | 尼野 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
11 |  | 商品詳細画面 | ProductDetailsAction | 尼野 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
12 |  | 商品検索機能 | SearchItemAction | 具志堅 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
13 |  |  | HomeAction | 具志堅 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
14 |  | カート機能 | AddCartAction | 宮崎 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
15 |  |  | CartAction | 宮崎 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
16 |  |  | DeleteCartAction | 宮崎 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Sun
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
17 |  | 宛先情報選択機能 | settlementConfirmAction | 宮崎 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
18 |  | 宛先情報登録機能 | CreateDestinationAction | 平松 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
19 |  |  | CreateDestinationConfirmAction | 平松 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
20 |  |  | CreateDestinationCompleteAction | 平松 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
21 |  | 決済完了機能 | settlementCompleteAction | 宮崎 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
22 |  | マイページ機能 | MyPageAction | 具志堅 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | bar: Tue
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
23 |  | 商品購入履歴機能 | PurchasHistoryAction | 白石 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | bar: Tue to Thu
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
24 |  |  | DeletePurchasehistoryAction | 白石 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
25 |  | ログアクト機能 | LogoutAction | 尼野 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | bar: Tue
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
26 |  | 管理者画面 | AdminAction | 石岡 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | bar: Tue
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
27 |  | 商品追加機能 | ProductAddAction | 石岡 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
28 |  |  | ProductAddConfirmAction | 石岡 | 完了 |  | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Wed
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: Tue to Fri
29 |  |  | ProductAddCompleteAction | 石岡 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
30 |  | 商品削除機能 | ProductDeleteAction | 石岡 | 完了 |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 | bar: Wed to Thu
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
31 |  |  | ProductDeleteConfirmAction | 石岡 | 完了 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
32 |  |  | ProductDeleteCompleteAction | 石岡 | 未着手 |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 | bar: Thu to Fri
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: Wed to Fri
33 | レイアウト会議 機能修正 |  |  |  | 未着手 |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | bar: Mon
2018-07-09 | bar: Mon
34 | 画面実装 | スタート画面 | index.jsp | 尼野 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
35 |  | ホーム画面 | home.jsp | 井上 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
36 |  | ヘッダー画面 | header.jsp | 井上 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
37 |  | フッター画面 | footer.jsp | 宮崎 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
38 |  | エラー画面 | error.html | 宮崎 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
39 |  | ユーザー情報入力画面 | createUser.jsp | 天野 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
40 |  | ユーザー情報確認画面 | createUserConfirm.jsp | 天野 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
41 |  | ユーザー情報完了画面 | createUserComplete.jsp | 天野 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
42 |  | ログイン画面 | login.jsp | 大澤 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
43 |  | パスワード再設定画面 | resetPassword.jsp | 井上 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
44 |  | パスワード確認画面 | resetPasswordConfirm.jsp | 井上 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
45 |  | パスワード完了画面 | resetPasswordComnplete,jsp | 井上 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
46 |  | 商品一覧画面 | productList.jsp | 尼野 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
47 |  | 商品詳細画面 | productDetails.jsp | 尼野 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
48 |  | カート画面 | cart.jsp | 宮崎 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
49 |  | 決済確認画面 | settlementConfirm.jsp | 宮崎 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
50 |  | 宛先情報入力画面 | createDestination,jsp | 平松 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
51 |  | 宛先情報確認画面 | createDestinationConfirm.jsp | 平松 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
52 |  | 宛先情報完了画面 | createDestinationComplete.jsp | 平松 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
53 |  | 決済完了画面 | settlementComplete.jsp | 宮崎 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
54 |  | マイページ画面 | mypage,jsp | 具志堅 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
55 |  | 商品購入履歴画面 | purchasHistory.jsp | 白石 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
56 |  | 管理者画面 | adminpage.jsp | 石岡 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
57 |  | 商品追加画面 | productAdd.jsp | 石岡 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
58 |  | 商品追加確認画面 | productAddConfirm.jsp | 石岡 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
59 |  | 商品追加完了画面 | productAddComplete.jsp | 石岡 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
60 |  | 商品削除画面 | productDelete.jsp | 白石 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
61 |  | 商品削除確認画面 | productDeleteConfirm.jsp | 白石 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
62 |  | 商品削除完了画面 | productDeleteComplete.jsp | 白石 | 進行中 |  | 2018-07-10 | 2018-07-16 | bar: Tue to Fri; Tue
2018-07-10 | bar: Tue to Wed
63 |  |  |  |  | 未着手
64 | 単体テスト | ケース作成 |  |  | 未着手 |  | 2018-07-18 | 2018-07-25 | bar: Wed to Fri; Mon to Wed
65 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 |  | 2018-07-18 | 2018-07-25 | bar: Wed to Fri; Mon to Wed
66 | シナリオテスト | ケース作成 |  |  | 未着手 |  | 2018-07-23 | 2018-07-31 | bar: Mon to Fri; Mon to Tue
67 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 |  | 2018-07-23 | 2018-07-31 | bar: Mon to Fri; Mon to Tue
68 | アドホック試験 | ケース作成 |  |  | 未着手 |  | 2018-07-25 | 2018-07-31 | bar: Wed to Fri; Mon to Tue
69 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 |  | 2018-07-25 | 2018-07-31 | bar: Wed to Fri; Mon to Tue